## Сведения о вложениях в объекты
Название | Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества и ОНС
Наименование ГРБС | Минздрав
Глава по БК | 056
Наименование объекта (проекта) | ИНН учреждения | Учетный номер объекта |  | Статус объекта на отчетную дату | Целевая функция объекта | Год приостановления (прекращения) строительства | Плановые сроки реализации инвестпроекта, год |  |  | Сметная стоимость на отчетную дату, руб. | Фактические расходы на конец года по счету 010611000, руб. | Кассовые расходы с начала реализации инвестпроекта, руб. |  | Остаточная (ориентировочная) стоимость завершения строительства и ввода в эксплуатацию, руб. | Фактическое (планируемое) расположение объекта | [6 empty] | Классификация объекта по их (сфере) назначению | Отражение объекта в ФАИП (РАИП) | Наименование федерального проекта | Этап создания объекта | Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта
|  | на отчетную дату | до поступления |  |  |  | начало реализации | окончание реализации | реализации целевой функции |  |  | Всего | из них, средств федерального бюджета |  | Субъект РФ | ОКТМО субъекта РФ | Муниципальный район/округ/ город | Поселение | Населенный пункт | Элемент УДС (улица) | ОКТМО расположения объекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Лечебный корпус, Ивановская обл., Приволжский р-он, г. Плес, санаторий "Плес" |  | 056000000000310У803300100011 | 056000000000310У803300100011 | 17 | 1 |  | 2007 | 2022 | 2022 |  | 136537194 | 0 | 0
Лечебный корус №3 Новосибирская область,Чановский район,кп Озеро Карачи |  | 056000000000310X564509100011 | 0000000000000000000000000000 | 05 | 11 | 2021 | 2015 | 2021 | 2021 |  | 3160000 | 3950000 | 3950000
Объект "Реконструкция учебно-научного лабораторного корпуса (центра коллективного пользования) по адресу: ул.Мельниковская. 116 в г. Владивостоке, в том числе: реконструкция |  | 05600000000310U9815081000011 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 11 |  | 2019 | 2023 | 2023 | 364533000 | 16808000 | 16808000 | 16808000
Объект незавершенного строительства- Канализационные очистные соотружения в п. Березовая роща Судславского района Костромской области | 4427000218 | 0560000000000000000000032061 | 0000000000000000000000000001 | 17 | 11 |  | 2006 | 2026 | 2026 |  | 38966000 | 0 | 0
Строительство и реконструкция зданий и сооружения. (Строительство трехэтажного лечебного корпуса на 180 коек), с. Дворянское, Волгоградская область |  | 056000000000310А736302100011 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 11 | 2012 | 2009 | 2012 | 2024 | 293967855.96 | 40801855.96 | 40801855.96 | 40801855.96
Строительство и реконструкция лечебных корпусов и подсобных помещений Калининградской психиатрической больницы (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением 238154 г.Черняховск, ул Пригородная 2 |  | 056000000000310А748109100011 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 12 | 2012 | 2008 | 2023 | 2023 | 986142600 | 373790719.16 | 446943700.74 | 446943700.74
Строительство общежития гостиничного типа с блоком для подготовки медицинских кадров на территории национального медицинского исследовательского центра с устройством перехода в существующий корпус, по адресу: г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 11 |  | 0560010005618730000132003001 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 11 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 559905200 | 545171063.43 | 545171063.43 | 545171063.43
Строительство трансформаторной подстанции и реконструкция электроснабжения терапевтического корпуса в Клиниках, г. Самара, пр. Карла Маркса, 165 "Б" |  | 056000000000310X873801100011 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2021 | 2022 | 2022 | 72480000 | 57980503.75 | 57980503.75 | 55781503.75
Учебный корпус ГОУ ВПО Кировская ГМА Росздрава (спортивно-физкультурный комплекс и аудиторный блок), г. Киров, ул. Воровского, д. 28 |  | 056000000000310X064500100021 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2004 | 2023 | 2023 | 341853900 | 18034096.77 | 18034096.77 | 18034096.77
Учебный корпус Кировской ГМА, 2-й пусковой комплекс, II этап "Библиотека", ул. Воровского и ул. Карла Маркса, г. Киров |  | 056000000000310X064500100011 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 12 |  | 2008 | 2009 | 2009 | 107739950 | 2347754 | 2347754 | 2347754
реконструкция лечебного корпуса Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Парковая, д. 68, лит. А |  | 056000000000310X213305146571 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 1 |  | 2019 | 2023 | 2024 | 855403030 | 24689942.9 | 100849442.9 | 100849442.9