## Сведения о вложениях в объекты
Название | Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества и ОНС по бюджетным (автономным) учреждениям
Наименование ГРБС | Минздрав
Глава по БК | 056
Наименование объекта (проекта) | ИНН учреждения | Учетный номер объекта |  | Статус объекта на отчетную дату | Целевая функция объекта | Год приостановления (прекращения) строительства | Плановые сроки реализации инвестпроекта, год |  |  | Сметная стоимость на отчетную дату, руб. | Фактические расходы на конец года по счету 010611000, руб. | Кассовые расходы с начала реализации инвестпроекта, руб. |  | Остаточная (ориентировочная) стоимость завершения строительства и ввода в эксплуатацию, руб. | Фактическое (планируемое) расположение объекта | [6 empty] | Классификация объекта по их (сфере) назначению | Отражение объекта в ФАИП (РАИП) | Наименование федерального проекта | Этап создания объекта | Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта
|  | на отчетную дату | до поступления |  |  |  | начало реализации | окончание реализации | реализации целевой функции |  |  | Всего | из них, средств федерального бюджета |  | Субъект РФ | ОКТМО субъекта РФ | Муниципальный район/округ/ город | Поселение | Населенный пункт | Элемент УДС (улица) | ОКТМО расположения объекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
"Реконструкция и техническое перевооружение федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, ул. Гамалеи д.25 | 7734013214 | 056000000000310У422804105111 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 11 |  | 2012 | 2018 | 2018 | 1851602180 | 50044079.48 | 74374295.82 | 65000000
"Реконструкция столовой с устройством крытого перехода из учебного корпуса №7 по ул. Пушкина 96/98, г.Уфа РБ ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России" | 0274023088 | 056000000000310х533702127991 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2016 | 2017 | 2022 | 19164854.64 | 14934450.04 | 14934450.04 | 0
"Строительство и реконструкция комплекса зданий ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России (1-й этап) Клинический корпус с пищеблоком федерального государственного бюджетного учреждения Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им.Н.Н. Петрова Министерства здравоохранения Российской Федерации , 197758, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская , дом № 68) | 7821006887 | 056000000000310Х135300100011 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 11 |  | 2019 | 2022 | 2023 |  | 506000 | 506000 | 0
121552,г.Москва,3-я Черепковская ул., д.15а,Водосток Д-800 | 7731243467 | 056000000000310Ц368806100611 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 9 |  | 2020 | 2022 | 2023 | 268834110 | 98460863.51 | 233752869.44 | 233752869.44
121552,г.Москва,3-я Черепковская ул., д.15а,Строение 1, корпус 1а - административное (конференц-зал, генеральная дирекция) | 7731243467 | 056000000000310Ц368806100011 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2019 | 2022 | 2023 | 61864012.8 | 30596579.64 | 30597837.83 | 30545037.83
121552,г.Москва,3-я Черепковская ул., д.15а,Строение 10, корпус 11 - хозяйственный | 7731243467 | 056000000000310Ц368806100101 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2020 | 2022 | 2023 | 103106688 | 50482190.39 | 50482116.52 | 50482116.52
121552,г.Москва,3-я Черепковская ул., д.15а,Строение 13, корпус 23 - инженерный | 7731243467 | 056000000000310Ц368806100131 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2020 | 2022 | 2023 | 577397452.8 | 230886163.1 | 230885749.39 | 230885749.39
121552,г.Москва,3-я Черепковская ул., д.15а,Строение 16, корпус 7б - траурный зал | 7731243467 | 056000000000310Ц368806100161 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2020 | 2022 | 2023 | 61864012.8 | 30558140.63 | 30558096.3 | 30558096.3
121552,г.Москва,3-я Черепковская ул., д.15а,Строение 17, корпус 10г - гараж | 7731243467 | 056000000000310Ц368806100171 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2020 | 2022 | 2023 | 82485350.4 | 39880610.71 | 39880551.61 | 39880551.61
121552,г.Москва,3-я Черепковская ул., д.15а,Строение 2, корпус 2- выставочный зал, библиотека | 7731243467 | 056000000000310Ц368806100021 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2020 | 2022 | 2023 | 82485350.4 | 39833738.84 | 39834982.25 | 39834982.25
121552,г.Москва,3-я Черепковская ул., д.15а,Строение 2. Реконструкция | 7731243467 | 056000000000310Ц368806100221 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 9 |  | 2020 | 2023 | 2023 | 108535 | 108535 | 108535 | 0
121552,г.Москва,3-я Черепковская ул., д.15а,Строение 3, корпус 3 - лечебно-диагностический | 7731243467 | 056000000000310Ц368806100031 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2020 | 2022 | 2023 | 247456051.2 | 116841675.01 | 116842800.2 | 116842800.2
121552,г.Москва,3-я Черепковская ул., д.15а,Строение 4, корпус 9Б - неотложная кардиология | 7731243467 | 056000000000310Ц368806100041 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2020 | 2022 | 2023 | 123728025.6 | 59725277.55 | 59726491.41 | 59726491.41
121552,г.Москва,3-я Черепковская ул., д.15а,Строение 5, корпус 5 - поликлиника | 7731243467 | 056000000000310Ц368806100051 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2020 | 2022 | 2023 | 144349363.2 | 69047747.76 | 69048946.85 | 69048946.85
121552,г.Москва,3-я Черепковская ул., д.15а,Строение 6, Реконструкция | 7731243467 | 056000000000310Ц368806100261 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 9 |  | 2020 | 2024 | 2025 | 47989 | 47989 | 47989 | 0
121552,г.Москва,3-я Черепковская ул., д.15а,Строение 6, корпус 7в - лабораторный | 7731243467 | 056000000000310Ц368806100061 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2020 | 2022 | 2023 | 82485350.4 | 41177870.45 | 41179113.86 | 41179113.86
121552,г.Москва,3-я Черепковская ул., д.15а,Строение 60, корпус 19 - канализационно-насосная станция (резервуар) | 7731243467 | 056000000000310Ц368806100601 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2020 | 2022 | 2023 | 226834713.6 | 94296028.79 | 94295866.27 | 94295866.27
121552,г.Москва,3-я Черепковская ул., д.15а,Строение 7, Реконструкция | 7731243467 | 056000000000310Ц368806100271 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 9 |  | 2020 | 2024 | 2025 | 153876 | 153876 | 153876 | 0
121552,г.Москва,3-я Черепковская ул., д.15а,Строение 7, корпус 7а - теоретический | 7731243467 | 056000000000310Ц368806100071 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2020 | 2022 | 2023 | 82485350.4 | 41177870.45 | 41179113.86 | 41179113.86
121552,г.Москва,3-я Черепковская ул., д.15а,Строение 8, Реконструкция | 7731243467 | 056000000000310Ц368806100281 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 9 |  | 2020 | 2024 | 2025 | 49600 | 49600 | 49600 | 0
121552,г.Москва,3-я Черепковская ул., д.15а,Строение 8, корпус 8 - теоретический (лечебный) | 7731243467 | 056000000000310Ц368806100081 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2020 | 2022 | 2023 | 82485350.4 | 41177870.45 | 41179113.86 | 41179113.86
121552,г.Москва,3-я Черепковская ул., д.15а,Строение 9, корпус 10 - виварий | 7731243467 | 056000000000310Ц368806100091 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2020 | 2022 | 2023 | 103106688 | 49123697.89 | 49124926.56 | 49124926.56
Библиотека по пр.Шамиля 44 г.Махачкала | 0562010215 | 056000000000310X353408100011 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 10 |  | 2010 | 2022 | 2022 | 142388110 | 142388110 | 142388110 | 0
Виварий Литер АО |  | 056000000000310У054201101111 | 056000000000310У054201101111 | 12 | 1 |  | 2021 | 2021 | 2021 | 248252 | 248252 | 248252 | 0
Вспомогательное здание для размещение МРТ | 5260037940 | 0560000000000000000000001111 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2021 | 2022 | 2022 |  | 4001635.3 | 4001635.3 | 0
Второй пусковой комплекс стоматологической поликлиники по адресу г. Краснодар ул. Кубанская Набережная, 52 |  | 056000000000310X689801100011 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 12 | 2008 | 2001 | 2023 | 2023 | 21578060 | 69992912.54 | 69992912.54 | 46262686.33
Главная проходная ФГБУ "ФЦТОЭ" Минздрава России (г. Смоленск), Смоленская область, г. Смоленск, проспект Строителей, дом. 29, Лит. Д | 6732033809 | 056000000000000001Ш065500011 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2020 | 2022 | 2022 | 16330520 | 2915541.39 | 2915541.39 | 0
Главный комплекс больницы, Ленинградская область, г.Кировск, ул. Ладожская дом 17 | 7802030429 | 056000000000310X069103100021 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 11 |  | 2010 | 2010 | 2010 |  | 8331367.8 | 0 | 0
Главный корпус | 7718710585 | 056000000000310Ш752011109011 | 0000000000000000000000000000 | 05 | 12 | 2010 | 2009 | 2010 | 2010 | 49296700 | 49296700 | 49296700 | 49296700
Два 48-ми квартирных дома город Сочи, посёлок Дагомыс | 2318020997 | 056000000000310X756402100011 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 12 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 |  | 84395 | 84395 | 0
Завершение строительства лечебно-диагностического корпуса, г. Москва | 7718710585 | 056000000000310У645301109081 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2021 | 2023 | 2023 | 1119589500 | 66465998 | 159852800 | 159852800
Здание вспомогательного значения в составе "Клиники инфекционных заболеваний на 150 коек" | 3015010536 | 05600000000310Ш7475021000211 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 8 | 1995 | 2020 | 2021 | 2021 |  | 1051953.16 | 1051953.16 | 1051953.16
Здание учебного корпуса стоматологии по адресу г.Рязань, ул. Семашко, д.2 | 6228013199 | 056000000000310X903103100011 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 12 |  | 2013 | 2024 | 2024 | 1248000 | 1248000 | 1248000 | 0
Инженерно-геодезических и инженерно-топографических изысканий для разработки альбома архитектурно градостроительных решений: Реконструкция корпуса № 5 по адресу г. Москва ул. Садовая- Черногрязская 14\19 для ФГБУ МНИИ ГБ им. Гельмгольца Минздрава России | 7701031585 | 056000000000310X586007100021 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 11 |  | 2019 | 2025 | 2025 | 739695.58 | 739695.58 | 739695.58 | 0
Кислородный пункт, Ленинградская область, г.Кировск, ул. Ладожская дом 17 | 7802030429 | 056000000000310X069103100031 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 11 |  | 2010 | 2010 | 2010 |  | 10934 | 0 | 0
Климатопавильон на 250 мест с лечебно-плавательным бассейном,369211,Карачаево-Черкеская Республика,г.Теберда ул.Карачаевская,20 | 0902007131 | 056000000000310У458006100051 | 0000000000000000000000000000 | 02 | 8 | 1991 | 1987 | 1991 | 1991 | 1460000 | 91668 | 91668 | 0
Комплекс работ по строительству и реконструкции объекта "Федеральное государственное учреждение "Научно-исследовательский институт урологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию(пристройка лабораторного корпуса, в том числе проектно-изыскательские работы) г.Москва,3-я Парковая, дом 51, стр.4 Распоряжение Российской Федерации от 22.11.2005 № 1999-р | 7714042070 | 056000000000310Щ764015100021 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 12 |  | 2004 | 2005 | 2005 | 4603775 | 4603775 | 4603775 | 4603775
Корпус под производство диагностических наборов общего рода и видов эндотоксинов грамотрицательных бактерий с пристройкой лабораторно-производственного корпуса, г. Москва, ул. Гамалеи д.18 | 7734013214 | 056000000000310У422804103901 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 11 |  | 2007 | 2007 | 2007 | 526000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000
Лаболатория патологической анатомии под размещение Федерального банка тканей и образцов крови граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации в результате радиационных аварий и катастроф (реконструкция здания № 6) МРНЦ г. Обнинск, Калужская область, ул. Королева, д.4 | 7714042070 | 056000000000310Щ763116149841 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 1 | 2009 | 2007 | 2022 | 2025 |  | 63036530.52 | 0 | 0
Лабораторно-производственный корпус, г. Москва, ул. Гамалеи д.18 стр.30 | 7734013214 | 056000000000310У422804101771 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 11 | 2009 | 1989 | 2009 | 2009 | 149200000 | 77925396.46 | 77925396.46 | 77830996.46
Лечебный корпус, Ивановская обл, Приволжский р-он, г. Плес, санаторий "Плес" |  | 056000000000310У803300100011 | 056000000000310У803300100011 | 17 | 1 |  | 2007 | 2022 | 2022 |  | 188746157.29 | 188746157.29 | 188746157.29
Медицинский радиологический центр, г. Санкт-Петербург, ул. Заповедная, уч. 1 "федерального государственного бюджетного учреждения"Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 7802030429 | 056000000000310X069103100091 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 11 |  | 2020 | 2023 | 2023 | 4322734040 | 41887078 | 42887078 | 41887078
Научно-клинический нейрохирургический комплекс федерального государственного бюджетного учреждения "Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенного в г.Санкт-Петербурге, Заповедная улица участок 1 (напротив дома 41, литера А по Заповедной улице) | 7802030429 | 056000000000310X069103100011 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2009 | 2022 | 2022 | 9046280700 | 1230467278.61 | 1641328144.21 | 1641328144.21
Научно-клинический нейрохирургический комплекс федерального государственного бюджетного учреждения "Северо-западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 3 этап | 7802030429 | 056000000000310X069103100101 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2020 | 2023 | 2023 | 351851320 | 35199530.54 | 35199530.54 | 33648954
Научно-образовательный комплекс федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова" Министерства здравоохранения Российской федерации, расположенного в г. Санкт-Петербурге, Коломяжский пр., участок 1 (юго-восточнее пересечения с аллеей Котельникова) | 7802030429 | 056000000000310X069103100081 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2018 | 2022 | 2022 | 6822143600 | 1251488868.07 | 1394796628.8 | 1387323304.44
Нежилое здание "Объект незавершенного строительства общей площадью 8564,2 кв.м., г.Уфа, ул. Аксакова, д.97 | 0274023088 | 056000000000310х533702103331 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 12 |  | 2021 | 2021 | 2025 | 26500160.43 | 12500160.43 | 12500160.43 | 0
Нежилое помещение XII по адресу: г. Курск, ул. Маяковского, д.85 | 4629027572 | 056000000000310X286509100041 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 12 |  | 2021 | 2022 | 2022 | 27216307.88 | 27216307.88 | 27216307.88 | 0
Нежилые помещения в учебно-лабораторном корпусе (Западное крыло), объект незавершенного строительства г. Уфа, ул. Летчиков , д.2 | 0274023088 | 056000000000310х533702100341 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 12 |  | 2021 | 2022 | 2025 | 94840000 | 1749716.84 | 1749716.84 | 0
Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения (реконструкция с пристройкой лабораторного и главного корпусов, в том числе проектно-изыскательские работы) 630055, область Новосибирская, г. Новосибирск, улица Речкуновская, 15 | 5408106348 | 056000000000310Х689504100131 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 11 |  | 2019 | 2023 | 2023 | 83687852.76 | 83687852.76 | 83687852.76 | 78770611.11
Общежитие г.Владивосток, проспект Острякова, 2 | 2538017661 | 0560000000000000000000098151 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 11 |  | 2020 | 2023 | 2023 | 377151840 | 3000000 | 3000000 | 0
Общежитие гостиничного типа для студентов на 1144 мест г.Москва, ул.Россолима, вл.11, стр. 1.2.4.5.9 | 7704047505 | 0560000000000000000000052471 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 9 |  | 2019 | 2023 | 2023 | 19021125.95 | 19021125.95 | 19021125.95 | 0
Общежитие на 108 мест по адресу: 445003, Самарская обл., г.Тольятти, Лесопарковое шоссе д.2 стр 65 | 6323000016 | 056000000000310X737808100011 | 0000000000000000000000000000 | 27 | 8 | 1997 | 1992 | 2024 | 2024 | 479180 | 2665800 | 2665800 | 2665800
Общежитие на 900 мест с устройством крышной котельной, г. Саратов, ул. Агрономическая, кадастровый номер участка 64:48:030115:122 | 6452006471 | 056000000000310Х654508101691 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 12 |  | 2022 | 2027 | 2027 | 1128090000 | 2366983.3 | 2366983.3 | 0
Общежитие с блоком обслуживания Ивановского мединститута г. Иваново, ул. Любимова , д.5А | 3728012776 | 056000000000310У536009100011 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 12 | 2000 | 1989 | 2025 | 2025 | 388010000 | 1449988.89 | 1449988.89 | 1449988.89
Общежитие №1, г. Саратов, ул. Бахметьевская, д.4 | 6452006471 | 056000000000310Х654508100371 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 1 | 2015 | 2009 | 2025 | 2025 | 202169521.75 | 44655559.75 | 44655559.75 | 0
Объект "Реконструкция учебно-научного лабораторного корпуса (центр коллективного пользования) по адресу ул. Мельниковская 116 в г. Владивостоке, в том числе реконструкция | 2538017661 | 0560000000000000310U98150811 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 11 |  | 2019 | 2023 | 2023 | 364533000 | 490000 | 490000 | 0
Овощехранилище, 357400 Ставропольский край, г.Железноводск, ул. Ленина 176 | 7704040281 | 0560000000000310Э60041300021 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 12 | 1998 | 1987 | 1988 | 2022 |  | 648250 | 648250 | 0
Патолого-анатомический корпус, Ленинградская область, г.Кировск, ул. Ладожская дом 17 | 7802030429 | 056000000000310X069103100041 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 11 |  | 2010 | 2010 | 2010 |  | 106919 | 0 | 0
Педиатрический корпус №4 Университетской клинической больницы №1 им. С.Р. Миротворцева, г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | 6452006471 | 056000000000310Х654508100221 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 1 | 2010 | 2003 | 2025 | 2025 | 202415790 | 91454442 | 91454442 | 66980000
Пищеблок, Ленинградская область, г.Кировск, ул. Ладожская дом 17 | 7802030429 | 056000000000310X069103100051 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 11 |  | 2010 | 2010 | 2010 |  | 459228 | 0 | 0
Подпорная стена город Сочи, улица Семашко, дом 17 а | 2318020997 | 056000000000310X756402100021 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 1 | 2004 | 2004 | 2025 | 2025 |  | 1000000 | 1000000 | 0
Пристройка к зданию производственой Аптеки по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.Кучуры, 1 | 3444048472 | 056000000000310Ш786019153881 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2017 | 2023 | 2023 | 5053432.95 | 5343646.7 | 5343646.7 | 0
Пристройка к клинике № 2 (Реконструкция клиники № 2 с переходом) МРНЦ г. Обнинск, Калужская область, ул. Королева, д.4 | 7714042070 | 056000000000310Щ763116133011 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 1 | 2007 | 2007 | 2022 | 2025 |  | 97379013 | 0 | 0
Пристройка пищеблока с обеденным залом и клубом г. Санкт-Петербург,г.Пушкин,ул.Парковая,д.2/1 | 7820012493 | 056000000000310У971801100011 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 9 | 2018 | 2003 | 2023 | 2023 | 41700400 | 105187840.39 | 105187840.39 | 105187840.39
Расширение и реконструкция Национального медицинского исследовательского центра ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им Дмитрия Рогачева" Минздрава России 117198 г. Москва, ул.Саморы Машела, д.1 | 7728008953 | 056000000000310Х728807100011 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2018 | 2022 | 2023 | 4502866960 | 596641384.99 | 4186702676.01 | 4184515001
Реконструированное здание наркологического учебно-научно-лечебного центра | 3015010536 | 05600000000310Ш7475021000111 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 1 |  | 2020 | 2021 | 2021 |  | 487091.52 | 487091.52 | 0
Реконструкция и приспособление для современного использования корпусов по адресу: г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 27 федерального государственного бюджетного учреждения Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского Министерства здравоохранения Российской Федерации | 7705034322 | 056000000000310X726801186501 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2009 | 2022 | 2022 | 1321991700 | 154282838.69 | 575865605.71 | 570768336.61
Реконструкция и строительство клинико-хирургического комплекса федерального государственного бюджетного учреждения Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Министерства здравоохранения Российской Федерации | 7734012806 | 056000000000310X973403100011 | 0000000000000000000000000000 | 17 | 1 |  | 2002 | 2021 | 2021 | 5608197600 | 2059699850.97 | 5608197600 | 5608197600
Реконструкция и строительство комплекса зданий и сооружений (1 очередь) Научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина-филиала федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва, ул. 3-я Парковая, д.51 и 42а | 7714042070 | 056000000000310Э173114100011 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 10 |  | 2009 | 2020 | 2021 | 2419999700 | 1614730386.93 | 2435050586.55 | 2419942964.09
Реконструкция клинического корпуса амбулаторно-психиатрических экспертиз по адресу г.Москва(119034,Москва, Кропоткинский пер.д.25 стр1.) |  | 056000000000310X584002100021 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 1 | 2015 | 2009 | 2017 | 2017 | 182590620 | 43515332.71 | 87736579 | 87736579
Реконструкция клинического корпуса г.Москва(Москва, Потешная дом 3, корп.10) |  | 056000000000310X584002100031 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 1 | 2014 | 2007 | 2012 | 2012 | 68069229.3 | 68069229.3 | 68069229.3 | 68069229.3
Реконструкция клинического корпуса г.Москва(Москва, Потешная дом 3, корп.11) |  | 056000000000310X584002100041 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 1 | 2011 | 2007 | 2012 | 2012 | 31337970.43 | 31337968.43 | 31337970.43 | 31337970.43
Реконструкция комплекса зданий ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России. Реконструкция наружных внутриплощадочных сетей водопровода, хозяйственно-бытовой канализации, дренажа, сетей теплоснабжения и электроосвещения (2 этап) с восстановлением садово-паркового ансамбля с благоустройством территории ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России | 7842461679 | 056000000000310Х719806100051 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 12 |  | 2006 | 2022 | 2022 | 365116570 | 20031156.77 | 20031156.77 | 20031156.77
Реконструкция комплекса зданий: г. Санкт-Петербург, пос.Песочный, ул. Ленинградская, дом.70 | 7821007633 | 056000000000310X305903100111 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2010 | 2022 | 2022 | 7230000000 | 2192206167.46 | 7239043872.48 | 7229999949.22
Реконструкция лечебного корпуса № 6 ФГУ "РРЦ "Детство" Минздравсоцразвития России по адресу: Московская область, Ленинский район, поселок санатория горки Ленинские | 5003018904 | 056000000000310Х869304100011 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 11 | 2010 | 2007 | 2010 | 2011 | 366000000 | 178164409.35 | 273100000 | 273100000
Реконструкция лечебного корпуса. 125167, Москва, Новый Зыковский проезд, д.4 | 7714061756 | 056000000000310У933800138891 | 0000000000000000000000000000 | 17 | 1 |  | 1995 | 2020 | 2020 | 2810829700 | 2432449134.61 | 2432449134.61 | 0
Реконструкция объекта под общежитие секционного типа учебно-лабораторного корпуса по адресу: ул.Репина 6 | 0274023088 | 056000000000310х533702170431 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2019 | 2020 | 2023 | 168072535.01 | 59925244.25 | 59925244.25 | 0
Реконструкция отделений федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Москва, ул. Академика Опарина, д.4) | 7728094832 | 056000000000310Х583301100011 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2013 | 2022 | 2022 | 2699504800 | 2324502816.54 | 2433054147.81 | 2412732738.12
Реконструкция с пристройкой и надстройкой детского корпуса - 1 очередь ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова Минздрава России |  | 056000000000310У537502100031 | 056000000000310У537502100031 | 01 | 12 |  | 2018 | 2024 | 2024 | 2283044940 | 99427740.25 | 117145011.41 | 116593561.86
Реконструкция спортивного зала учебного корпуса №1 Г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 1 | 2465015109 | 0560000000000000000000000261 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 11 |  | 2018 | 2025 | 2025 | 86387763.34 | 2861897.66 | 5302179.62 | 0
Реконструкция столовой с надстройкой этажа, реконструкция гаража под учебно-лабораторный корпус со строительством теплых надземных переходов в учебный корпус №8 в здание столовой, строительство перехода из учебного корпуса №8 в учебный корпус №10, расположенный по адресу: г.Уфа, ул. Театральная, д. 1а и ул. Театральная, д.2б | 0274023088 | 056000000000310х533702101321 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2021 | 2023 | 2023 | 261508676.32 | 35456997.74 | 35456997.74 | 0
Реконструкция, строительство и техническое перевооружение комплекса зданий федерального государственного учреждения ЦИТО им. Н.Н. Приорова по адресу г.Москва ул.Приорова д.10 (паталогоанатомический корпус, лабораторный корпус, реабилитационный корпус, пищеблок) |  | 056000000000310У537502100011 | 056000000000310У537502100011 | 14 | 1 |  | 2010 | 2014 | 2022 | 3614083170 | 2684897323.55 | 2684897323.55 | 2684897323.55
Россия,620043,Свердловская область, г. Екатеринбург, Московский тракт, 8 км, Лыжная база, литер Л |  | 056000000000310X303304100091 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 12 |  | 2019 | 2020 | 2020 | 48851600 | 2696619.65 | 2696619.65 | 0
Спальный корпус с бассейном г. Сочи Краснодарский край, ул. Виноградная, дом 33А | 2319008819 | 056000000000310Х605906100011 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 4 | 2018 | 2006 | 2018 | 2018 | 1130854100 | 878722829.85 | 878722829.85 | 0
Строительство 5-ти этажной пристройки с подвалом к зданию стационара на месте здания машинного зала( проектно-изыскательские работы здание оперблока) по адресу ул. Никитина, 64 | 3444048472 | 056600000000310Х158203100321 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 1 |  | 2019 | 2024 | 2024 | 599972290 | 5287999 | 5287999 | 0
Строительство Института трансляционной медицины при Клинике БГМУ по адресу: г.Уфа ул.Шафиева д.2 в Октябрьском районе г.Уфы | 0274023088 | 056000000000310х533702162631 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 12 |  | 2021 | 2021 | 2025 | 12823747.38 | 599000 | 599000 | 0
Строительство Центра высоких медицинских технологий федерального государственного бюджетного учреждения Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 27) | 7705034322 | 056000000000310X726801186511 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2019 | 2024 | 2024 | 5000313800 | 301401279.6 | 2438716324.48 | 2438716324.48
Строительство Центра инновационных высокотехнологичных методов лечения Клиники БГМУ по адресу: г.Уфа, ул.Шафиева, д.2 | 0274023088 | 056000000000310х533702122711 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 12 |  | 2021 | 2023 | 2025 | 2311461030 | 9800000 | 9800000 | 0
Строительство газопровода по адресу Краснодарский край, Туапсинский р-н, с.Лермонтово | 7704047505 | 0560000000000000000000049391 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2020 | 2022 | 2022 | 1391888.19 | 1391888.19 | 1391888.19 | 0
Строительство дополнительного корпуса с теплым переходом к зданию Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Чебоксары), расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д.33 | 2130037189 | 05600000005619QLK00000000011 | 05600000005619QLK00000000011 | 01 | 9 |  | 2019 | 2022 | 2022 | 444188900 | 269426737.07 | 246278449.52 | 234935694.03
Строительство комплекса вспомогательных зданий и сооружений (забор 1200м, здания КПП 1,2,3, склад) |  | 056000000000310У537502100021 | 056000000000310У537502100021 | 14 | 1 |  | 2014 | 2017 | 2022 | 154649360 | 140446071 | 140446071 | 140446071
Строительство объекта капитального строительства Центр доклинических исследований (ЦДИ) ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, Калужская обл., Киевское шоссе, 108 км. | 7714042070 | 056000000000310Щ763114100021 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2018 | 2022 | 2022 | 907387200 | 352437584.37 | 387442958.19 | 387442958.19
Строительство пристройки учебного корпуса по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пр-кт Калинина,д. 11 | 3444048472 | 056000000000310Ш786019114191 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 8 | 2007 | 2005 | 2012 | 2023 | 25973680 | 7000000 | 7000000 | 7000000
Строительство реабилитационно-восстановительного отделения клиники на 200 коек и общежития-гостиницы Советский пер д. 2 лит. А г. Санкт-Петербург г. Пушкин |  | 056000000000310X213305171131 | 167000000000110A162206105531 | 03 | 1 | 2021 | 2010 | 2021 | 2022 | 2615687820.06 | 295211281.81 | 489728842.56 | 488939534.1
Строительство служебно-хозяйственного корпуса по адресу г.Москва(119034, Москва,Кропоткинский переулок, д.23 стр.5) |  | 056000000000310X584002100011 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 1 | 2010 | 2004 | 2017 | 2017 | 191284990 | 122234585.42 | 228118265.42 | 228118265.42
Трансформаторная подстанция, Ленинградская область, г.Кировск, ул. Ладожская дом 17 | 7802030429 | 056000000000310X069103100061 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 11 |  | 2010 | 2010 | 2010 |  | 22102 | 0 | 0
Устройство (монтаж) ИТП в техподполье здания г.Уфа ул.Мингажева 138,138а,Революционная,74 | 0274023088 | 056000000000310х533702160351 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 12 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 9136158.42 | 1743975.38 | 1743975.38 | 0
Участок высоковольтной линии от РУ-6к8 до трансформаторной станции 2БКТП экспериментального сектора Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д.108 | 7714042070 | 056000000000310Щ763120100021 | 0000000000000000000000000000 | 17 | 12 |  | 2020 | 2021 | 2022 |  | 4729910 | 4729910 | 0
Учебно-лабораторный корпус фармацевтического факультета Казанского государственного медицинского университета, 420126, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 16 | 1655007760 | 0560000000000000000000000881 | 0000000000000000000000000000 | 02 | 2 | 1996 | 1990 |  |  | 147536000 | 4555126 | 4555126 | 3748126.19
Учебный корпус ГОУ ВПО Кировская ГМА Росздрава (спортивно-физкультурный комплекс и аудиторный блок), г. Киров, ул. Воровского, д. 28 | 4346010151 | 056000000000310X064500100021 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 9 |  | 2004 | 2023 | 2023 | 341853900 | 2612040 | 2612040 | 0
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, г.Санкт-Петербург, реконструкция корпусов, в том числе под реабилитационный центр, со строительством корпуса №12(дополнительные площади), по адресу:Санкт-Петербург, Пискарёвский пр.д.47. Реставрация с приспособлением корпуса №27 ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России под отделение трансфузиологии и амбулаторно-поликлиническое отделение | 7842461679 | 056000000000310Х719806100031 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 12 |  | 2006 | 2023 | 2023 | 100900000 | 5885395.46 | 5885395.46 | 5885395.46
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, г.Санкт-Петербург, реконструкция корпусов, в том числе под реабилитационный центр, со строительством корпуса №12(дополнительные площади), по адресу:Санкт-Петербург, Пискарёвский пр.д.47. Спортивный корпус №39 и стадион. | 7842461679 | 056000000000310Х719806100041 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 12 |  | 2006 | 2022 | 2022 | 110286930 | 6272674 | 6272674 | 6272674
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, г.Санкт-Петербург, реконструкция корпусов, в том числе под реабилитационный центр, со строительством корпуса №12(дополнительные площади), по адресу:Санкт-Петербург, Пискарёвский пр.д.47.Учебно-прозекторский корпус №23 | 7842461679 | 056000000000310Х719806100021 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 12 |  | 2006 | 2022 | 2022 | 126359130 | 2580540.23 | 2580540.23 | 2580540.23
ФГБУ НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова Минздрава России Здание лечебного корпуса (литер А) Реконструкция блоке Е по адресу: д.6, ул. Марии Ульяновой, г. Курган 640014, Россия | 4501022210 | 056000000000310Х091404100111 | 056000000000310Х091404100111 | 01 | 1 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 221706550 | 37862246.12 | 142822001.11 | 142822001.11
Федеральный перинатальный центр федерального государственного учреждения "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи" (г. Подольск, Московская область) | 7728094832 | 0560000000000000000000000011 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 4 |  | 2008 | 2008 | 2008 |  | 112821353.18 | 112821353.18 | 112821353.18
Хозяйственный двор ( г.Кисловодск, ул.Промышленная 14В) | 2628055277 | 056000000000310У075008100011 | 0000000000000000000000000000 | 29 | 11 | 1991 | 1983 | 1986 | 1986 |  | 10753802.66 | 10753802.66 | 204768.68
Хозяйственный корпус, Ленинградская область, г.Кировск, ул. Ладожская дом 17 | 7802030429 | 056000000000310X069103100071 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 11 |  | 2010 | 2010 | 2010 |  | 216571 | 0 | 0
Центр по реабилитации больных сахарным диабетом на базе санатория имени М.и.Калинина,37600,Ставропольский край, г,Ессентуки, ул.Разумовского,16. | 2626008070 | 056000000000310X313501100011 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 9 | 2009 | 1986 | 2004 | 2008 | 170168551.54 | 41984224.68 | 41984224.68 | 30000000
г. Пермь, Бульвар Гагарина 72 а | 5902291011 | 056000000000310У927406100011 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 11 | 1994 | 1991 | 1994 | 1994 | 5720840 | 31873172 | 31873172 | 29277172